**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» ноябрь 2018й. № 433 «19» ноября 2018г.

**О праздновании Нового 2019 года в городе Янаул**

# Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 8 ноября 2018 года № 252-УГ «О праздновании Нового 2019 года в Республике Башкортостан в целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий в городе Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению новогодних мероприятий (приложение 2).

3. Предложить руководителям предприятий и организаций установить и украсить ёлки, оборудовать игровые площадки горками, качелями, отдельными композициями, изготовить фигуры из снега, льда, природных материалов на закрепленных участках (приложение 3).

4.Руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям обеспечить оформление фасадов зданий, торгово-сервисных комплексов, магазинов, прилегающих территорий элементами праздничной новогодней тематики из снега, льда, природных материалов.

5. Провести различные конкурсы среди предприятий, организаций и учреждений, жителей частного сектора на лучшее оформление фасада здания с элементами световой иллюминации, различных фигур и композиций.

6. Организовать в местах проведения массовых новогодних мероприятий охрану общественного порядка и безопасности, необходимые противопожарные мероприятия и дежурство медицинского персонала, широкое освещение новогодних праздничных мероприятий в местных средствах массовой информации (газета, телевидение). Обеспечить сохранность ледового городка, скульптур и композиций во время их создания и функционирования в праздничные дни и в период зимних школьных каникул.

7. Главному бухгалтеру Ахтямовой Г.Д. предусмотреть источники финансирования для подготовки и проведения новогодних мероприятий в городе из местного бюджета.

8. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющим свою деятельность на территории городского поселения город Янаул, гражданам оказать добровольную помощь в подготовке ледового городка, горок для детей и в проведении новогодних мероприятий.

9. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Администрации Ш.М. Зябирова

**Глава**

**Администрации Ф.Х. МИНДИЯРОВ**

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

«О праздновании Нового 2019 года в городе Янаул»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ФИО*** | ***Замечания и предложения*** | ***Подпись*** |
| Зябиров Ш.М. |  |  |
| Ахтямова Г.Д. |  |  |
| Габдуллин И.А. |  |  |
| Тимиргалиева О.М. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляющий  делами Администрации |  | А. ГИЛЬМИЯРОВА |

Приложение № 1

УтверждЁн

Постановлением Администрации

городского поселения город Янаул

МР Янаульский район

от «19» ноября 2018 г. № 433

**состав оргкомитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Миндияров Ф.Х.  Зябиров Ш.М. | - глава Администрации ГП город Янаул, председатель оргкомитета;  - заместитель главы Администрации ГП город Янаул, заместитель председателя оргкомитета; | | |
| Члены оргкомитета: | | | |
| Ахметшин Ф.Т.  Ахтямова Г.Д.  Беспалов Ю.В.  Вильданов Р.К.  Габдрахимов Ф.Г.  Гильмиярова А.С.  Шибанова Л.Ф.  Ибрагимов Р.А. | - специалист Администрации;  - главный бухгалтер Администрации г. Янаул;  - директор ГАУ РБ «Янаульский лесхоз» (по согласованию);  - директор ООО «Янаульский жилкомсервис» (по согласованию);  - начальник Янаульского транспортного цеха филиала ООО «РН-транспорт» в г. Уфа (по согласованию);  - управляющий делами Администрации г. Янаул;  - директор МАУК «МКДЦ» (по согласованию);  -начальник МКУ «Управление культуры МР Янаульский район РБ» (по согласованию); | | |
| Садиахметова Н.Н.  Сахратов Р.Ф.  Тазетдинова И.Р.  Фаттахов Р.Р. | - главный эксперт Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ (по согласованию);  - директор ООО «Янаульские электрические сети», депутат Совета ГП (по согласованию);  - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации МР (по согласованию);  - начальник отдела МВД России по Янаульскому району РБ (по согласованию); | | |
| Файзуллин А.Я.  Хайбрахманова Э.И.  Хамадуллин Р.Р.  Хафизов И.Р.  Хисматуллин И.М. | - директор ООО «ЯнаулБлагоустройство» (по согласованию);  - главный специалист Администрации г. Янаул  - начальник Янаульского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы РБ УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (по согласованию);  - директор ООО «ЯнаулВодоканал» (по согласованию);  - начальник отдела по молодежной политике, спорту и туризму Администрации МР (по согласованию); | | |
| Шаихова Э.Ф.  Шакиров Д.Ф.  Юсупов Р.Р. | - начальник МКУ «Управление образования МР Янаульский район РБ» (по согласованию);  - начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Янаульскому району РБ (по согласованию);  директор ООО «УЖКХ» г. Янаул (по согласованию); | | |
| Яруллин К.М. | - начальник Янаульского цеха обеспечения электроэнергией ООО «Башэнергонефть» (по согласованию); | | |
|  |  | | |
| Управляющий  делами Администрации | |  | А. ГИЛЬМИЯРОВА |

Приложение № 2

УтверждЁн

Постановлением Администрации

городского поселения город Янаул

МР Янаульский район

от «19» ноября 2018 г. № 433

**план**

**мероприятий по подготовке и проведению Новогодней Ёлки 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подбор елей соответствующей высоты и расположением кроны для установки на центральной площади и на площади элеватора | До 15.11.2018 | ГАУ РБ «Янаульский лесхоз»,  ООО «ЯнаулБлагоустройство»,  Администрация ГП |
| 2. | Организация подвоза и установки елки на центральной площади и  на площади элеватора | До 25.11.2018 | ООО «ЯнаулБлагоустройство»,  ООО «УЖКХ» г. Янаул  филиал ООО «РН-транспорт» в г. Уфа Янаульский транспортный цех |
| 3. | Установка на новогодней площади вагончика. | До 04.12.2018 | ООО «ЯнаулБлагоустройство» |
| 4. | Изготовление и установка на новогодней площади сцены. | До 15.12.2018 | ООО «УЖКХ» г. Янаул |
| 5. | Изготовление фигур**,** композиции из снега и льда, из природных материалов и т.д. | С 14.12.2018 | **На центральной площади:**  1. МКУ «Управление образования МР Янаульский район РБ» (школы города – 4 фигуры)  2. Детская школа искусств Янаульского района (1 фигура),  3. МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» (1 фигура)  5. МАУ физкультуры и спорта «Юность»  г. Янаул (1 фигура)  **В северной части города:**  1. МБОУ СОШ им. Р. Гареева – 1 фигура,  2. Подростковый клуб «Мечта» -2 фигуры, |
| 6. | Доставка льда для изготовления ледового городка, скульптур и композиций. | С 03.12.2018 | ООО «ЯнаулВодоканал»,  ООО «ЯнаулБлагоустройство» |
| 7. | Световое оформление праздничной иллюминацией, гирляндами елей на новогодней площади, перед элеватором, отдельных деревьев по улице Азина, Советская, Ленина (на постоянное функционирование) | До 04.12.2018 | ООО «Янаульские электрические сети» (улица Азина),  Янаульский РЭС Производственное Отделение «НЭС» ООО «Башкирэнерго» (улица Советская),  Янаульский цеха обеспечения электроэнергией ООО «Башэнергонефть» (улица Ленина) |
| 8. | Оформление елки. | До 04.12.2018 | Администрация ГП,  ООО «Янаульские электрические сети»,  ООО «ЯнаулБлагоустройство» |
| 9. | Установка качелей. | До 15.12.2018 | ООО «УЖКХ» г. Янаул,  ООО «Жилсервис» |
| 10. | Ремонт и установка железной горки на новогодней площади и по Некрасова – сквер на берегу реки Янаулка. | До 15.12.2018 | ООО «УЖКХ» г. Янаул,  ООО «ЯнаулВодоканал»  ООО «Жилсервис» г. Янаул |
| 11. | Оформление елки на привокзальной площади. | До 04.12.2018 | Ж.д. предприятия (Чернейкина С.А.- отв.), Автовокзал (Нигматуллина Чулпан Инзилевна) |
| 12. | Объявить и подвести итог конкурса на лучшее оформление фасада здания с элементами световой иллюминации, конкурс снежных фигур, фигур из льда и природных материалов | С 14.12.2018 по 13.01.2019 | Администрация ГП  (Гильмиярова А.С.- отв.,  Хайбрахманова Э.И., Ахметшин Ф.Т.) |
| 13. | Приобретение подарков, призов, игрушек для детей. | С  20.11.2018 | Администрация ГП  (Гильмиярова А.С. - отв., Ахтямова Г.Д.) |
| 14. | Установка светового панно «С Новым Годом!» на новогодней площади. | 10.12.2018 | ООО «Янаульские электрические сети» |
| 15. | Организация круглосуточного дежурства, отцепление сцены во время массовых мероприятий. | С  05.12.2018 по 13.01.2019 | Отдел МВД России по Янаульскому району РБ,  МОВО отдела МВД РФ по Янаульскому району РБ (вневед.охр)  ООО «ЯнаулБлагоустройство» |
| 16. | Подготовка радиотрансляции для музыкального оформления праздничных мероприятий. | 28.12.2018 | Янаульский РУС,  ООО «Янаульские электрические сети»,  Управление культуры МР Янаульский район РБ |
| 17. | Организация музыкального оформления новогодней площади. | В ночь  с 31.12.2018 на 01.01.2019 | Управление культуры МР Янаульский район |
| 18. | Организация праздничного фейерверка на новогодней площади. | 01.01.2019  в 01.00 час. | Администрация ГП,  Отдел МВД России по Янаульскому району РБ |
| 19. | Организация игр, конкурсов для детей на новогодней площади. | 01.01.2018 | Администрация ГП, отдел по молодежной политике, спорту и туризму Администрации МР,  МАУК «МКДЦ» (МУ «Янаульская районная межпоселенческая централизованная библиотечная система»),  МБОУ ДОД «СЮТ» г. Янаул, |
| 20. | Украшение улиц города фигурами из дюралайта. | С 26.11.2018 | Администрации ГП,  ООО «Янаульские электрические сети» |
| 21. | Новогоднее оформление парка культуры и отдыха | С 03.12.2018 | ИП Нургалиев Н. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляющий  делами Администрации |  | А. ГИЛЬМИЯРОВА |

Приложение № 3

УтверждЁн

Постановлением Администрации

городского поселения город Янаул

МР Янаульский район

от «19» ноября 2018 г. № 433

**Закрепление площадей и территорий в микрорайонах города**

**за предприятиями, организациями**

**для новогоднего праздничного оформления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Закрепленный микрорайон | | Наименование организации  (руководитель) |
| **Установка и оформление елки, оборудование игровых площадок горками,**  **качелями, фигурами из снега, льда:** | | | |
| 1. | Придомовая территория по ул. Победы 52, 52/1, 54, 54/1. | | ООО «ЯнаулБлагоустройство» (Файзуллин А.Я.) |
| 2. | Площадь у нефтебазы (подростковый клуб «Мечта») установка ёлки | | ООО «Янаульский элеватор» (заместитель генерального директора - управляющий ООО «Янаульский элеватор» Дзюин Дмитрий Геннадьевич),  ООО «Янаульские электрические сети»,  ООО «ЯнаулБлагоустройство» |
| 3. | Территории АЗС | | Ответственные за АЗС |
| **Подготовка спортивных сооружений, заливка и**  **содержание катков в течение зимы:** | | | |
| 1. | Стадион | | МАУ физкультуры и спорта «Юность» г. Янаул |
| 2. | Ул. Некрасова, 5 | | МАУ физкультуры и спорта «Юность» г. Янаул |
| 3 | М-р «Урняк» | | МАУ физкультуры и спорта «Юность» г. Янаул |
|  |  | |  |
| 4. | Ул. Кирова, 66 | | МБОУ СОШ им. Р. Гареева г. Янаул |
| 5. | Ул. Победы, 77, Лицей | | МБОУ лицей г. Янаул |
| **Изготовление горок из снега:** | | | |
| 1. | Ул. Ломоносова, 8 | | ООО «Жилсервис» г. Янаул (Зарипов Р.З.) |
| 2. | Ул. Октябрьская, 4 | | Янаульский филиал АО «Башкоммунэнерго» (Беспалов А.И.) |
| 3. | Ул. Азина, 12,14,16 | | Янаульское ДРСУ филиал ОАО «Башкиравтодор» (Шакиров И.У.) |
| 4. | Ул. Юбилейная  (придомовые территории) | | ООО «УЖКХ» г. Янаул (Юсупов Р.Р.) |
| 5. | Ул. Кирзаводская  (придомовые территории) | | ООО «УЖКХ» г. Янаул (Юсупов Р.Р.) |
| 6. | Ул. Некрасова, 1, 23 | | Янаульский участок Нефтекамского дорожного цеха ООО «Арланское УСПД» (Шайдуллин И.К.) |
| 7. | Ул. Станционная, 10,12 | | ООО «Янаульский ЖКС» (Вильданов Р.К.) |
| 8. | Сквер у берега реки Янаулка по ул. Некрасова | | ООО «ЯнаулВодоканал» (Хафизов И.Р.) |
| **Изготовление снежинок из металлических проволок и обмотка дюралайтом:** | | | |
| 9. | Изготовление конструкции снежинок из металлических проволок и обмотка дюралайтом.    (Размеры снежинок: высота-ширина -1,5 м) | Янаульский филиал АО «Башкоммунэнерго» - 3 шт.  ООО «ЯнаулБлагоустройство» – 3 шт.  ООО «УЖКХ» г. Янаул - 3 шт.  ООО «Жилсервис» г. Янаул -3 шт.  ООО «ЯнаулВодоканал» - 3 шт.  ООО «Янаульские электрические сети» - 3 шт.  ООО «Янаульский ЖКС» - 1 шт.  ООО «Янаульская баня» - 1 шт. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляющий  делами Администрации |  | А. ГИЛЬМИЯРОВА |